# 私有化 RAG 知识库系统

# 完整任务书 V2.0

Private RAG Knowledge Base - Full Project Brief

混合云架构 · 多 Agent 编排 · 销售/售后场景增强

版本 V2.0  |  2026 年 6 月

公司内部文件 · 请勿对外分发

# 修订说明

本版本（V2.0）相对 V1.0 的核心变化：

- 架构升级为「混合云」：数据、向量库、元数据全部本地，仅 LLM 推理走云端 API

- 项目范围从「基础 RAG 问答」扩展为「销售/售后智能助手」

- 引入多 Agent 架构（Router + 专门 Agent），支持结构化报告生成

- 实施计划由 4 周扩展为 4 个 Phase（合计 13 周），分期交付

- 新增数据治理体系（详见配套《数据治理 SOP》）

- 权限模型由「部门级」升级为「客户级」

- Excel/PPT 解析改为「结构化双轨入库」策略

- Embedding 模型选型变更为 bge-m3（本地+云端通用，迁移零成本）

# 1. 项目背景

公司现有约 30 名员工，日常工作中积累了大量产品文档、项目资料、客户案例和维保记录（约 700 份），但这些知识分散在各处，查找效率低，新员工上手成本高。

更关键的是，销售在客户现场需要快速对比客户使用情况、售后需要快速生成服务历程，这些场景仅靠传统关键字搜索无法满足，亟需引入 AI 能力。

本项目采用「混合云架构」：文档、向量库、客户主数据 100% 本地存储，仅 LLM/Rerank 推理调用阿里云百炼 API，兼顾数据安全与模型效果。

## 1.1 项目概览

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 私有化 RAG 知识库系统（混合云架构） |
| 目标用户 | 公司全体员工（约 30 人） |
| 文档规模 | 约 700 份（Word + Excel + PPT） |
| 总周期 | 13 周（4 个 Phase 分期交付） |
| 部署架构 | 混合云：数据本地 + LLM 云端 |
| 核心场景 | 基础问答 + 客户对比报告 + 服务路径图 + 自由问答 Agent |
| 后续规划 | 支持移动端 / 语音入口 / 未来可选全本地化 |
| 预估首期投入 | 首月 ¥800-1500（含 700 份初始入库） |
| 稳态月费 | ¥250-400 / 月（30 人中度使用） |

# 2. 项目目标

## 2.1 功能目标（分期）

| 阶段 | 功能 | 目标用户 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | 基础 RAG 问答 + 文档管理 + 元数据基础 | 全员 |
| Phase 2 | 客户主数据 + 客户档案查询 + 权限体系 | 销售/售后 |
| Phase 3 | 客户对比报告 Agent（销售现场场景） | 销售 |
| Phase 4 | 服务路径图 Agent + 自由问答 Agent + 客户关系图 | 售后/全员 |
| Phase 5（可选） | 移动端 PWA + 语音输入 | 销售/售后现场 |

## 2.2 非功能目标

- 基础问答响应时间 < 5 秒，结构化报告生成 < 10 秒

- 文档入库异步化，不阻塞用户操作；批量入库支持并发 5

- 可用性：工作时间 99%（云端 API 异常时本地降级返回检索结果）

- 数据安全：文档原文、向量、客户数据 100% 本地，云端只传文本片段

- 迁移友好：未来切换全本地 LLM 仅需修改环境变量，业务代码零改动

- 可观测：所有 LLM 调用、检索、Agent 步骤全链路日志

## 2.3 本阶段不包含

- 钉钉/飞书机器人正式接入（预留接口）

- 全本地 LLM 部署（V2.0 阶段保持云端 LLM，混合云）

- 生产级高可用与异地容灾

- 跨公司/多租户隔离

# 3. 技术架构

## 3.1 整体架构说明

采用「混合云」架构，将数据安全敏感的部分全部保留在本地，仅将算力密集且非数据存储的 LLM 推理调用云端 API：

- 【本地】文档原文、向量库（Qdrant）、客户主数据（PostgreSQL）、Embedding 模型、后端 API、Agent 编排

- 【云端】LLM/VLM 推理（Qwen3.5-Omni-Flash）、Rerank（gte-rerank-v2）

好处：核心数据资产不出网；模型效果接近旗舰；运维负担小；未来切换全本地仅需修改环境变量。

## 3.2 技术选型清单

| 层级 | 组件 | 技术选型 | 部署位置 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多模态推理 | LLM + VLM | qwen3.5-omni-flash | 云端百炼 | 一站式：文本+图片+音频+视频 |
| 重排 | Rerank | gte-rerank-v2 | 云端百炼 | 提升 Top-K 召回准确率 |
| 向量化 | Embedding | bge-m3 | 本地 Docker | 1024 维，中英双语，本地+云端通用 |
| 向量存储 | 向量数据库 | Qdrant | 本地 Docker | 数据 100% 本地 |
| 后端服务 | API 框架 | FastAPI + Python 3.14 | 本地 | 异步、高性能 |
| RAG 编排 | 框架 | LlamaIndex | 本地 | 检索 + 重排封装 |
| Agent 编排 | 工作流 | LlamaIndex Workflows | 本地 | 多 Agent 路由 |
| 异步任务 | 队列 | Celery + Redis | 本地 Docker | 700 份文档批量入库 |
| 元数据 | 关系库 | PostgreSQL | 本地 Docker | 用户、客户、文档元数据 |
| 文件存储 | 对象存储 | MinIO 或本地 FS | 本地 | 原始文档保存 |
| 前端 | Web 应用 | Next.js 15（基于 Node.js 22 LTS） | 本地 | 问答 + 管理后台 + 报告 |
| 移动端（P5） | PWA | Next.js 15 PWA 模式 | 本地 | 现场使用 |
| 容器编排 | 部署 | Docker Compose | 本地 | 一键启动所有服务 |

## 3.3 关键设计决策

### 3.3.1 多 Agent 架构（Router + 专门 Agent）

所有用户请求统一从聊天入口进入，由 Router Agent 识别意图后分发到对应的专门 Agent：

用户输入
  ↓
Router Agent (Omni 意图识别)
  ↓
  ├─ BaseQA Agent       ← 基础 RAG 问答（纯 Pipeline）
  ├─ ComparisonAgent    ← 客户对比报告（工作流 Agent，形态1）
  ├─ ServicePathAgent   ← 服务路径图（工作流 Agent，形态1）
  └─ FreeQAAgent        ← 自由问答（工具调用 Agent，形态2）

Router 同时承担「会话状态管理」职责，跨 Agent 切换时保持上下文（如当前客户、上次意图）。

### 3.3.2 结构化双轨入库（关键设计）

700 份文档不能统一塞向量库，必须按数据特征分轨：

| 文档类型 | 处理路径 | 查询方式 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构化表（一行一记录） | 解析后导入 PostgreSQL | Agent SQL 查询 | 客户清单、维保记录表、续费跟踪表 |
| 半结构化报告 | Omni 抽取关键事实 + 向量化 | Agent 双路检索（SQL+向量） | 项目复盘、调研报告 |
| 纯文本文档 | 切片 → 向量化 | 向量检索 | FAQ、操作手册、培训资料 |
| PPT | 每页转图 → Omni 描述 → 向量化 | 向量检索 | 产品介绍、方案演示 |
| 复杂 Excel 报表 | 截图 → Omni 描述 → 向量化 | 向量检索 | 带合并单元格的财务报表 |

### 3.3.3 客户级权限（升级版）

不再使用「按部门隔离」的粗粒度权限，改为「客户 + 文档类型」双维度：

user_customer_acl  -- 用户能访问哪些客户
  sales_001 → [CUST_A, CUST_B]
  service_001 → [CUST_A, CUST_C, CUST_D]
  manager_001 → ALL
document_type_acl  -- 不同文档类型谁能看
  合同/金额类: [客户负责人, 财务, 高管]
  实施记录:    [客户负责人, 售后团队]
  一般文档:    [全员]

Qdrant 检索时先按 customer_id IN (用户可见列表) 过滤，再做向量相似度，性能与安全双提升。

### 3.3.4 关键字段精确查询（销售场景幻觉控制）

销售带 AI 生成的报告去客户现场，数据错一个就可能丢单。关键字段必须走数据库精确查询，不能让 LLM 自由生成。

分类处理：

- 【精确字段，走 PostgreSQL】客户名、产品名、合同金额、签约日期、续费状态、负责人

- 【模糊字段，走 RAG + LLM】使用情况描述、客户反馈、问题总结、建议话术

### 3.3.5 知识缺口反馈机制

检索置信度低于阈值时，触发缺口流程，让系统越用越准：

- 给用户：诚实回复「暂未收录此问题，已记录」

- 给系统：日志（query, timestamp, user, customer_context）

- 给运营：每周汇总 Top 缺口问题

- 给业务：定向补充文档，回填知识库

## 3.4 七条迁移友好铁律（开发规范）

以下规范从第 1 周开始强制执行，是「未来切换全本地 LLM 仅需改环境变量」的根本保证。违反任一条都会导致迁移成本翻倍。

- 所有模型调用走 LlamaIndex 统一抽象，禁止 import dashscope 直接调用

- 模型相关配置全部走环境变量（LLM_BASE_URL / MODEL_NAME / EMBED_BASE_URL 等）

- 优先使用 OpenAI-Compatible API 协议（百炼与 Ollama 均支持，零代码切换）

- Embedding 强制选 bge-m3（本地 + 云端均可，迁移时不重算向量）

- Prompt 模板抽取到独立 prompts/ 目录，按模型分版本

- 关键参数（chunk_size / top_k / temperature / rerank_n）走 config.yaml

- 测试期每周用本地 Ollama 跑一次小模型验证，确保迁移路径通畅

# 4. 实施计划（分期）

## 4.1 总览

| Phase | 周期 | 里程碑 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1：基础 RAG | 4 周 | Demo 可用 + 元数据治理就绪 | 可问答 Demo + 数据治理 SOP 落地 |
| P2：客户档案 | 3 周 | 客户主数据 + 权限上线 | 支持「按客户查文档」 |
| P3：对比 Agent | 3 周 | 销售对比报告上线 | 客户对比报告功能 + 前端表格 |
| P4：路径 Agent | 3 周 | 服务路径图上线 | 时间轴报告 + 自由问答 Agent |
| P5：移动端 | 可选 | PWA + 语音 | 现场销售可用 |

## 4.2 Phase 1（4 周）：基础 RAG + 数据治理

### Week 1：环境搭建 + 迁移友好基础

- 注册阿里云百炼，开通 qwen3.5-omni-flash、gte-rerank-v2 模型

- 编写 docker-compose.yml，启动 Qdrant、PostgreSQL、Redis、MinIO

- 本地部署 bge-m3 Embedding（CPU 即可，无需 GPU）

- 搭建 FastAPI 项目骨架，按「七条铁律」配置环境变量与 config.yaml

- 集成 LlamaIndex，跑通最小 RAG Pipeline（5 份测试文档）

- 交付：Demo 环境 + README + 环境变量切换演示（百炼 ↔ Ollama）

### Week 2：数据治理 + 文档分类入库（关键周）

Week 2 是整个项目最关键的一周。元数据准确性决定所有后续 Agent 的输出质量。详见《数据治理 SOP》。

- 制定文件命名规范：[客户简称]_[文档类型]_[YYYYMMDD]_[版本].docx

- 定义元数据 Schema：customer_id、event_date、event_type、doc_type 等

- 建立客户主数据表 + 别名表（先用 Excel 维护，后续接 CRM）

- Omni 自动抽取元数据 → 业务方逐份审核 → 入库

- 结构化双轨入库：结构化表入 PG，非结构化文档入 Qdrant

- Celery 异步入库，前端显示进度

- 交付：700 份文档完成元数据治理与入库；客户主数据表上线

### Week 3：效果调优 + 评估集建设

- 业务方编写 50 条「黄金评估集」（query + 期望文档 + 期望关键信息）

- 跑评估，统计 Hit@5、MRR 指标

- 如 Hit@5 < 85%，A/B 测试是否加 Rerank（gte-rerank-v2）

- 调优 Chunk 大小、Top-K、Prompt 模板

- 开放 5-10 名内部用户试用，收集反馈

- 交付：调优报告 + 评估集 + 反馈记录

### Week 4：评估决策 + Phase 2 启动

- 全员 30 人开放测试

- 统计 API 用量与费用，预测稳态成本

- 评估是否进入 Phase 2（客户档案 Agent）

- 启动客户主数据梳理（接 CRM 或继续维护 Excel）

- 交付：Phase 1 总结报告 + Phase 2 启动会

## 4.3 Phase 2（3 周）：客户档案 + 权限

- Week 5：客户主数据补全（联系人、产品关联、合同信息）

- Week 6：客户级权限实施（user_customer_acl + document_type_acl）

- Week 7：「按客户查档案」功能上线（结构化检索 + 元数据过滤）

- 交付：客户档案查询功能、权限审计日志

## 4.4 Phase 3（3 周）：客户对比 Agent

- Week 8：Comparison Agent 工作流设计（实体识别→检索→抽取→对比）

- Week 9：报告模板系统（产品/规模/续费/满意度等字段固化）

- Week 10：前端对比表组件 + 销售试用 + 调优

- 交付：客户对比报告功能（1v1，未来支持 1vN）

## 4.5 Phase 4（3 周）：服务路径 Agent + 自由问答

- Week 11：ServicePathAgent 工作流（事件抽取 + 时间轴生成）

- Week 12：前端时间轴组件 + 售后试用

- Week 13：FreeQA Agent（工具调用形态），统一 Router 上线

- 交付：服务路径图功能、自由问答 Agent、Router 整合

## 4.6 Phase 5（可选）：移动端 + 语音

- PWA 改造，客户档案离线缓存

- Omni 直接处理语音输入

- 隐私模式（客户在场时脱敏显示）

- 交付：销售/售后现场可用

# 5. 费用估算（混合云架构）

## 5.1 一次性投入

| 项目 | 用量 | 费用 |
| --- | --- | --- |
| 700 份文档初始入库 | Omni 描述 + Embedding | ¥300-600 |
| 小型本地服务器（如已有可省） | 8 核 / 32G / 1T SSD | ¥0-8000 |
| 合计 |  | ¥300-8600 |

## 5.2 稳态月度费用（30 人中度使用）

| 项目 | 用量假设 | 月费 |
| --- | --- | --- |
| LLM/VLM 调用 | ~4600 次问答 + 460 次带图 | ¥200-260 |
| Rerank 调用 | 每次问答 15K token | ¥30-50 |
| 增量入库 | 30-50 份新文档/月 | ¥30-50 |
| 本地基础设施 | Qdrant + PG + Redis + MinIO | ¥0（电费忽略） |
| Embedding（本地 bge-m3） | CPU 推理 | ¥0 |
| 月度合计 |  | ¥260-360 |

## 5.3 三年总成本对比

| 方案 | 首期 | 3 年总成本 | 数据安全 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全云端 | ¥800 | ~¥15,000 | ⚠️ 文本片段过云 |
| 混合云（本方案）⭐ | ¥800-8600 | ~¥18,000 | ✅ 文档不出网 |
| 全本地 | ¥25,000+ | ~¥32,000+ 含运维 | ✅ 全部本地 |

混合云只比全云端贵 ¥3000/3 年，换来「文档原文与客户数据 100% 本地」的核心安全收益。

# 6. 风险与应对

| 风险 | 等级 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 元数据质量不达标 | 🔴 高 | Week 2 强制 SOP + 业务方逐份审核 + Omni 自动抽取辅助 |
| 客户别名导致档案错乱 | 🔴 高 | 建立 customer_alias 表，入库前模糊匹配人工确认 |
| 销售报告幻觉导致丢单 | 🔴 高 | 关键字段（金额/日期/产品）走 PG 精确查询，禁止 LLM 生成 |
| 权限设计粒度不够 | 🟡 中 | Phase 2 上线客户级 ACL，覆盖销售跨客户隔离 |
| Excel 数据塞 RAG 不准 | 🟡 中 | Week 2 强制双轨入库，结构化表入 PG |
| API 用量超预算 | 🟢 低 | 设置用量告警，定期审计；30 人量级新用户额度充足 |
| 云端 API 故障 | 🟢 低 | 本地降级返回检索结果（无 LLM 生成）；后续可加备份模型 |
| 移动端现场网络差 | 🟢 低 | Phase 5 加离线缓存 + 流式输出 |
| 未来需全本地化 | 🟢 低 | 七条迁移铁律已保障：改 .env 即可 |

# 7. 验收标准（分期）

## 7.1 Phase 1 验收

- 700 份文档完成元数据治理，准确率 ≥ 95%（业务方抽检 50 份）

- 基础问答 Hit@5 ≥ 80%（评估集 50 条）

- 问答响应时间 < 5 秒

- 文档入库异步处理，前端实时显示进度

## 7.2 Phase 2 验收

- 客户主数据覆盖 100% 现有客户

- 客户级权限生效，跨客户访问被拒绝并记录审计日志

- 「按客户查档案」功能可用，召回完整率 ≥ 95%

## 7.3 Phase 3 验收

- 客户对比报告生成时间 < 10 秒

- 精确字段（金额/产品/日期）100% 准确

- 销售试用 10 次以上，满意度 ≥ 8/10

## 7.4 Phase 4 验收

- 服务路径图覆盖客户全生命周期事件，遗漏率 < 5%

- 自由问答 Agent 工具调用成功率 ≥ 90%

- Router 意图识别准确率 ≥ 95%

## 7.5 迁移友好验收（贯穿全期）

- 代码 grep 无任何硬编码 API_URL 或 model_name

- 能在 30 分钟内切换到本地 Ollama 演示

- Prompt 模板按模型分版本，文件化管理

# 8. 环境准备清单

## 8.1 账号与权限

- 注册阿里云账号，完成实名认证

- 开通百炼模型服务，获取 API Key

- 开通 qwen3.5-omni-flash、gte-rerank-v2 模型权限

## 8.2 本地环境

- 一台开发服务器或个人电脑（推荐 16GB+ 内存，无需 GPU）

- Docker Desktop 或 Docker Engine

- Python 3.14 + pip

- Node.js 22 LTS（前端运行时；Next.js 通过 npm install 自动安装到项目内，无需单独全局安装）

- Ollama（用于每周验证迁移路径）

## 8.3 第一周启动命令

# 1. 克隆项目
git clone <repo-url> && cd rag-kb
# 2. 复制环境变量，填入百炼 API Key
cp .env.example .env
# 编辑 .env：LLM_BASE_URL、LLM_MODEL、EMBED_BASE_URL 等
# 3. 启动所有本地服务（Qdrant/PG/Redis/MinIO/bge-m3）
docker compose up -d
# 4. 安装后端依赖并启动
pip install -r requirements.txt
uvicorn main:app --reload
# 5. 启动前端
cd web && npm install && npm run dev

# 9. 未来演进规划

## 9.1 短期（6-12 个月）

- Phase 5：移动端 + 语音输入

- 接入钉钉/飞书机器人

- LLM 用量持续监控，优化 Prompt 节省 token

## 9.2 中期（12-24 个月）

- 评估开源 Omni 模型成熟度（Qwen-Omni 开源版等）

- 如开源模型质量达到云端 90%+，启动全本地化迁移

## 9.3 全本地化迁移方案（备用）

若未来需切换全本地（合规升级/成本压力）：

| 角色 | 云端 | 本地替换 |
| --- | --- | --- |
| LLM/VLM | qwen3.5-omni-flash | Qwen2.5-VL-7B 或 MiniCPM-V 2.6 |
| Rerank | gte-rerank-v2 | bge-reranker-v2-m3 |
| Embedding | bge-m3（已本地） | 无需变更 |

迁移工作量：硬件采购 1 周 + 部署测试 1 周 + 效果调优 1-2 周，合计 3-4 周（前提：严格遵守七条铁律）。

# 10. 配套文档

- 《RAG 知识库 - 数据治理 SOP》（详述元数据规范、入库审核流程）

- 《RAG 知识库 - 系统架构图》（整体架构、Agent 编排、Pipeline 详图）

— 文档结束 —