私有化 RAG 知识库

云端测试阶段 · 项目任务书

Cloud Testing Phase — Project Brief

版本 V1.0

2026 年 6 月

公司内部文件 · 请勿对外分发

# 1. 项目背景

公司现有约 30 名员工，日常工作中积累了大量产品文档、项目资料和客户案例，但这些知识分散在各处，查找效率低，新员工上手成本高。

本项目旨在搭建一套私有化 RAG（检索增强生成）知识库，让员工能够用自然语言提问，系统从企业知识库中检索相关内容并生成准确答案。

测试阶段全部采用阿里云百炼云端 API，降低前期硬件投入，验证系统效果后再决策是否迁移至本地私有化部署。

## 1.1 项目概览

| 项目名称 | 私有化 RAG 知识库系统（云端测试阶段） |
| --- | --- |
| 目标用户 | 公司全体员工（约 30 人） |
| 测试周期 | 4 周（可根据进度调整） |
| 部署方式 | 全云端 API 调用（阿里云百炼平台） |
| 后续规划 | 验证效果后迁移至私有化本地部署 |
| 预估测试费用 | 首月基本免费（新用户免费额度覆盖） |

# 2. 项目目标

## 2.1 功能目标

- 支持上传 Word、PDF、Excel、Markdown 等格式文档

- 支持自然语言问答，答案附带原文来源引用

- 支持按部门/角色设置文档访问权限

- 提供 Web 问答界面和文档管理后台

- 预留钉钉/飞书机器人接入接口

## 2.2 非功能目标

- 单次问答响应时间 < 5 秒（云端 API 调用）

- 文档入库处理异步化，不阻塞用户操作

- 测试阶段费用控制在新用户免费额度内

- 代码结构清晰，便于后续切换到本地模型

## 2.3 本阶段不包含

- 钉钉/飞书机器人正式接入（预留接口即可）

- 本地 GPU 推理部署

- 生产级高可用和容灾方案

# 3. 技术架构

## 3.1 整体架构说明

测试阶段采用「云端模型 + 本地存储」的混合架构：LLM 推理和 Embedding 向量化调用阿里云百炼 API，向量数据库、元数据和原始文件保存在本地 Docker 容器中。

这样做的好处是：模型调用无需 GPU，启动成本低；文档向量和元数据留在本地，迁移私有化时只需替换 API 调用层，其余代码不变。

## 3.2 技术选型清单

| 层级 | 组件 | 技术选型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| LLM 推理 | 大语言模型 | qwen3.6-plus / flash | 阿里云百炼 API |
| 向量化 | Embedding 模型 | text-embedding-v4 | 中文效果最佳 |
| 向量存储 | 向量数据库 | Qdrant（本地 Docker） | 数据留本地 |
| 后端 API | 服务框架 | FastAPI + Python 3.12 | async，高性能 |
| RAG 编排 | 检索框架 | LlamaIndex | 召回 + 重排 |
| 异步任务 | 任务队列 | Celery + Redis | 文档异步入库 |
| 元数据存储 | 关系型数据库 | PostgreSQL | 用户、权限、文档元数据 |
| 文件存储 | 对象存储 | MinIO（本地） | 原始文档保存 |
| 前端界面 | Web 应用 | Next.js 15 | 问答 + 管理后台 |
| 容器编排 | 部署工具 | Docker Compose | 一键启动所有服务 |

## 3.3 关键设计决策

文档切片策略

- 产品/技术文档：按章节切，每块约 800-1000 Token，保留标题作为上下文

- FAQ 文档：一问一答为一个 Chunk，保证语义完整

- 项目资料：按文件切，保留文件名、创建时间作为元数据

权限设计

- 文档入库时打部门标签（如 product、sales、hr）

- 用户登录后携带角色信息，检索时自动过滤可见文档集

- PostgreSQL 管理用户表和文档权限映射表

云端切换私有化

LlamaIndex 的 LLM 和 Embedding 配置均通过环境变量注入，测试阶段指向百炼 API，私有化阶段改为 Ollama 本地地址，业务代码零修改。

# 4. 实施计划

| 周次 | 阶段 | 主要任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 环境搭建 | 注册百炼、获取 API Key、搭建 Docker 环境、完成基础 RAG Pipeline 跑通 | 可运行的 Demo |
| 第 2 周 | 数据入库 | 整理产品文档、FAQ、项目资料，完成文档解析、切片、向量化入库，配置权限 | 知识库初版 |
| 第 3 周 | 效果调优 | 内部试用，收集问答反馈，调整 Chunk 大小、Top-K、Prompt，优化召回质量 | 优化报告 |
| 第 4 周 | 评估决策 | 全员开放测试，评估效果与费用，制定私有化迁移方案（Ollama + 本地 GPU） | 迁移方案文档 |

## 4.1 第 1 周详细任务

- 注册阿里云百炼账号，获取 API Key，开通 qwen3.6-plus 和 text-embedding-v4

- 安装 Docker Desktop，编写 docker-compose.yml 启动 Qdrant、PostgreSQL、Redis、MinIO

- 搭建 FastAPI 项目骨架，集成 LlamaIndex + DashScope 完成最小 RAG Pipeline

- 上传 5-10 份测试文档，验证问答效果

- 交付：可运行的 Demo 环境 + README 文档

## 4.2 第 2 周详细任务

- 整理三类知识：产品/技术文档、FAQ、项目资料，共约 50-100 份文件

- 实现文档解析（PDF、Word、Excel）和 Chunk 切片逻辑

- 实现 Celery 异步入库任务，前端显示入库进度

- 配置基础权限体系，按部门隔离文档

- 交付：正式知识库初版，支持内部试用

## 4.3 第 3 周详细任务

- 开放给 5-10 名内部用户试用，收集问答反馈

- 分析召回失败案例，调整 Chunk 大小和切片策略

- 调整 Top-K 参数（召回数量）和相似度阈值

- 优化 Prompt 模板，提升答案准确性和引用格式

- 交付：调优报告（问题案例 + 改进措施 + 效果对比）

## 4.4 第 4 周详细任务

- 全员开放（30 人），收集完整使用数据

- 统计 API 用量和费用，评估规模化后的月均成本

- 制定私有化迁移方案（服务器配置、Ollama 模型选型、迁移步骤）

- 决策：继续使用云端 API，还是切换本地部署

- 交付：测试总结报告 + 私有化迁移方案文档

# 5. 费用估算

阿里云百炼平台对新用户每个模型提供 100 万 Token 免费额度，按模型独立计算。测试阶段 30 人规模预计费用如下：

| 项目 | 模型 / 服务 | 预估用量（测试期） | 预估费用 |
| --- | --- | --- | --- |
| LLM 问答调用 | qwen3.6-plus | ~500 次问答 | 新用户免费额度覆盖 |
| 文档向量化（入库） | text-embedding-v4 | ~50 万 Token（一次性） | 免费额度覆盖 |
| 实时查询向量化 | text-embedding-v4 | ~10 万 Token / 月 | 极低 / 免费覆盖 |
| 本地基础设施 | Qdrant + PostgreSQL + MinIO | Docker 本地运行 | ¥ 0 |
| 合计（测试阶段） |  |  | 基本 ¥ 0（免费额度内） |

注：若测试期间免费额度耗尽，qwen3.6-plus 正式收费约 ¥0.008/千 Token（输入），text-embedding-v4 约 ¥0.0007/千 Token。30 人规模月费用预计在 ¥100-300 以内。

# 6. 风险与应对

| 风险项 | 等级 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 文档数据上传至云端 API | 中 | Embedding 过程仅传文本片段，无用户行为数据；避免上传含个人信息或核心商密的文档 |
| 免费额度耗尽 | 低 | 30 人测试规模，新用户每模型 100 万 Token 免费额度充足；设置用量告警 |
| 召回质量不满足预期 | 中 | 第 3 周专门调优；调整 Chunk 策略、Top-K 参数、Prompt 模板，必要时补充文档 |
| API 访问延迟波动 | 低 | 增加本地缓存（Redis）；非实时场景使用 Batch API；测试阶段可接受 |

# 7. 验收标准

## 7.1 功能验收

- 成功上传并解析 Word、PDF、Excel 格式文档

- 自然语言问答正确率 > 80%（以内部测试用例为准）

- 答案附带原文来源，可追溯到具体文档和段落

- 不同角色用户只能查询有权限的文档内容

- 文档入库异步处理，页面实时显示进度

## 7.2 性能验收

- 问答响应时间 < 5 秒（含 Embedding + 检索 + LLM 生成）

- 支持 5 人同时使用，无明显卡顿

- 文档入库不影响正常问答使用

## 7.3 私有化迁移验收

- 测试阶段结束后输出完整的私有化迁移方案

- 方案包含：服务器配置建议、Ollama 模型选型、Docker Compose 配置、迁移步骤

- 代码层面：切换本地模型只需修改环境变量，无需改动业务逻辑

# 8. 环境准备清单

## 8.1 账号与权限

- 注册阿里云账号，完成实名认证

- 开通百炼模型服务（Model Studio），获取 API Key

- 开通 qwen3.6-plus（或 flash）和 text-embedding-v4 模型权限

## 8.2 本地环境

- 一台开发服务器或性能较好的个人电脑（8GB+ 内存）

- 安装 Docker Desktop（Windows/Mac）或 Docker Engine（Linux）

- Python 3.12 + pip 环境

- Node.js 20+（前端 Next.js 开发）

## 8.3 第一周启动命令

# 1. 克隆项目（待建）
git clone <repo-url> && cd rag-kb

      
# 2. 复制环境变量，填入百炼 API Key
cp .env.example .env

      
# 3. 启动所有本地服务
docker compose up -d

      
# 4. 启动后端 API
pip install -r requirements.txt
uvicorn main:app --reload

# 9. 后续私有化迁移规划

测试阶段结束、效果验证通过后，按以下步骤迁移至完全私有化部署：

## 9.1 模型替换

- LLM：Ollama 本地部署 Qwen3.6-27B（需 24G+ 显存 GPU 服务器）

- Embedding：Ollama 本地部署 qwen3-embedding:4b（约 8G 显存）

- 代码改动：仅修改 .env 中的 API_BASE_URL 和 MODEL_NAME

## 9.2 推荐服务器配置

- GPU：NVIDIA A10（24G）× 1，或消费级 4090（24G）× 1

- CPU：16 核以上，用于 Docker 服务和 API 处理

- 内存：64GB（运行多个 Docker 服务 + 模型推理）

- 存储：1TB SSD（存储文档、向量数据库、模型权重）

## 9.3 迁移成功标准

- 所有 API 调用切换至本地，阿里云 API Key 停止计费

- 问答质量与云端测试阶段持平或更优

- 响应时间 < 8 秒（本地 GPU 推理可能略慢于云端）

— 文档结束 —

如有问题请联系项目负责人